## Sheet1
概念 | 审题技巧
根据PMI主义，如果成本与预算发生冲突，首选需要根据既定的预算来调整项目范围 | 题干中出现要求增加新功能，新需求，新要求，即出现变更请求，定位变更流程环节，接下来走实施整体变更控制过程；另外题干中说变更影响计划，进度，成本等属于正常的变更影响，没有说延误，超支，等具体结果倾向，需要实施整体变更控制
PDCA原则，所有突发事件，先考察对进度成本范围等影响，然后再做变更请求过程 | 题目中涉及让干系人随时知道，获取，以及干系人对某些信息项不理解，表明其对信息接收方面的态度，则题目定位在沟通一章
识别风险 -> 发起变更（签发或提交变更） | 在选项中出现，实施整体变更控制，该选项会包含对变更施加影响，实施变更，更新项目文件等，因此最优选择实施整体变更控制（进行变更控制计划）
客户任命一位来自咨询公司的项目经理。项目经理首先应该做什么：1.确保正式签发项目章程 2.联系关键客户干系人，获得他们的输入并建立关系 3.为参与项目的客户员工和咨询顾问召开一次项目启动大会 | 外包与供应商管理，属于采购管理的范围，题目中出现上述，基本定位在采购选项中，如果出现质量问题纠纷，则查看合同
冲突解决的初始责任首先是冲突者双方，然后是项目经理 | 干系人对项目过程，结果等表示担忧，不满，可以认为是一种风险，需要遵循风险管理的步骤，识别，到定性分析，规划应对，更新风险登记册
关键路径上的资源变更可能引起进度基准的变更，代表了不确定性，是风险。先查 看有无应急储备，如果实在没办法才提变更。 | 识别风险后进行提交变更
成本管理计划给出作为成本管理的方法论及相关要求，包括折现率，成本管理计划中规定： 计量单位（资源的计量单位，如人天、人月等） 精确度（最小货币单位） 准确度（可接受的区间，如±10%） 组织程序链接（控制账户CA） 控制临界值（通常用偏离基准的百分数） 绩效测量规则 • 挣值测量技术（EVM）等 描述将如何规划、安排和控制项目成本 | 题干出现职能型经理，直线型经理，是在考察项目组织矩阵结构，一般职能型
ISO质量体系中明确，质量的定义之一就是完成客户潜在和明示的要求，并且是评价 客户满意度的依据 | 有新的干系人出现，需要更新干系人管理计划（未识别的干系人）
推式沟通的特点之一是向特定接收方发送信息，但是不能确定信息被目标受众理解， 倾向于单向沟通 | 题干出现与组织进行干系人任命，人事调换等内容，属于管理干系人范畴
原型法”可以帮助减轻风险，并且也是 收集需求的一种方法，参见PMBOK，原型法同时有助于项目快速进入下一个阶段 | 买方（甲方）采购为了规避风险，一般采用固定总价的合同，类似采购题目选项，如没有特殊要求（给卖方固定的费用，不考虑绩效等）一般选择与甲方最有利的合同，范围定不下来，用工料合同优先于成本补偿合同，时间比较长合作用总价加经济价格调整合同
基本规则”这个工具，制定基本规则有利 于减少误解，提高生产力 | 题目中出现团队成员误解，效率低下，相互怼人，文化差异导致工作绩效出问题，则需要制定基本规则，建设项目团队工具
会议是第五版PMBOK高频出现的一个工具，与干键干系人定期召开规划会议，是确保 规划被共识的一种有效方法 | 客户注意到公司之间不合作，PM应该向管理层提交申请，与其他公司签订合作协议
亲和图有助于提高制定WBS的质量 | 使用项目生命周期的不同阶段作为WBS分解的第一层次
项目进度计划是进度模型的输出，展示活动之间的相互关联，以及计划日期、持续 时间、里程碑和所需资源。项目进度计划中至少要包括每个活动的计划开始日期与计划结 束日期。项目团队成员的工作是根据项目进度计划进行安排的 | 项目团队必须是所有问题及其解决方案的负责任的所有者
临界比的计算方法是 CPI*SPI，临界比等于0.7，说明项目进展不好 | 项目经理要人性化管理，如果团队成员因为身体或者家庭原因需要请假休息，PM一般需要批准支持和鼓励
风险管理计划文档中，并没有具体的风险点 与应对措施 | 题干中出现关于关键链法的考点，一般有缓冲一词
知识产权可以通过保密协议来保护 | 发起人做了终止项目的决策，pm 应该对项目进行收尾
资源优化包括资源平衡和资源平滑 | 验收可交付成果时，项 目经理应该做什么？获得客户对可交付成果的反馈
CEO是项目的重要干系人，他的决定对项目来说是一种变更，而且是涉及到项目基准的变更， 因此需要走变更流程，得到CCB的批准 | 帕累托图强调优先排序
启动大会在规划结束，执行开始之前召开，完成干系人管理计划代表规划结束 | 题干出现大的限制，制约，属于制约因素，选项中需要关注假设条件和制约因素
沟通能力包含在人际关系技能中，被称为“软技能”，是因富有情商，并熟练掌握沟通技 巧、冲突解决方法、谈判技巧、影响技能、团队建设技能和团队引导技能，而具备的行为 能力。这些软技能都是建设项目团队的宝贵资产。例如，项目管理团队能用情商来了解、 评估及控制项目团队成员的情绪，预测团队成员的行为，确认团队成员的关注点及跟踪团 队成员的问题，来达到减轻压力、加强合作的目的 | 技术问题是缺陷， 需要进行缺陷补救。 遵循变更管理流程， 提交变更请求，分析影响。回归分析，是分析技术的一种
假设情景分析 What-If Scenario Analysis 对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响 可以根据假设情景分析的结果，评估项目进度计划 在不利条件下的可行性，从而为克服或减轻风险而 编制应急和应对计划 | 会议是建设项目团队的方法之一
过程分析是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进 | 项目范围——为交付具有规定特性与功能的产品、 服务或成果而必须完成的工作。 项目范围有时也包括产品范围。经 CCB 批准后的项目范围说明书作为项目基准 的组成部分，可以作为解决纠纷的依据。 项目章程里包含了高层级的需求。 但是解决纠纷，处理成本费用的问题建议查询作为基准的项目范围
质量管理计划描述将如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求，质量管理计划中说明如何达到项目的质量要求，如何进行质量保证与质量审 订。 | 项目收尾时要总结经验教训，存档项目信息，更新组织过程资产，供组织 未来的项目参考和使用---项目最终报告
人员遣散计划有助于减轻项目过程中或项目结束 时可能发生的人力资源风险 | 检查表是用于收集数据的查对清单，便于检查并识别缺陷。帕累托图可以分析通过 核查表收集到的数据，便于了解问题产生的原因并识别造成大多数问题的少数重要原因。 核查表，又称计数表，是用于收集数据的查对清单。它合理排列各种事项，以便有效地收 集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特 别方便。用核查表收集的关于缺陷数量或后果的数据，又经常使用帕累托图来显示
工作绩效报告是从绩效测量值中提取信息并进行分析的结果， 提供关于项目工作绩效的信息，包括偏差分析结果、挣值数据和预测数据等。这些数据有 助于控制与绩效有关的风险 | 无论是自主选择还是由不可控事件造成，都会影响项目管理计划的其他 部分。如果人员配备问题导致项目团队无法坚持项目管理计划（如造成进度拖延或预算超 支），就需要通过实施整体变更控制过程来处理变更请求。人员配备变更可能包括转派人 员、外包部分工作，以及替换离职人员。 预防措施是指在问题发生前所制定的、用来降低问题发生概率和/或影响的措施。这些措施 可包括为减轻成员缺勤所带来的问题而开展的交叉培训，以及为确保所有职责都得到履行 而进一步开展的角色澄清。 减轻影响就是要多识别一些备份人员
工作包的详细程度因项目规模和复杂程度而 异。 | 题目中如果出现不确定的将来可能要发生的，则定位在风险环节，如果确定的结果影响，则考虑变更，另外确定的负面影响还可能是问题，需要查找问题原因，了解具体问题的发生缘故，更新问题日志
项目启动大会的重点是提供项目背景信息 | 回避：1.项目经理不做，2.项目经理推给其他人做
会议。会议的类型包括（但不限于）经验 教训总结会、收尾会、用户小组会和用户审查会 | 受众太多，选择拉式沟通
合同收尾即结束采购。结束采购的工具有采购审计，是指对从规划采购管理过程 到控制采购过程的所有采购过程进行结构化审查。 其目的是找出合同准备或管理 方面的成功经验与失败教训， 供本项目其他采购合同或执行组织内其他项目的采 购合同借鉴 | 为了保证进度计划按时完成，成本不超标，缩减范围是最最迫不得已的事情
次生风险是执行了应对策略之后新产生出来的风险，应该使用管理储备去 应对 | 质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。 质量测量指标用于实施质量保证和控制质量过程
接受并批准合同收尾前，需要做的是控制采购。通常，先由被授权的项目 团队成员证明卖方的工作令人满意，再通过买方的应付账款系统向卖方付款 | 项目文档是项目的管理性可交付成果，对于本项目需要交付给发起人或客户的可交付 成果的形成起到非常重要的支持性作用，并且可为企业的未来项目提供历史信息和经验教训
经常在规划过程组发生的过程，即使在执行过程组中被更新， 也仍然被归到规划过程组中 | 与高级经理分享已建立的沟通 过程是一种控制沟通的有效方式
先进行采购收尾，在进行项目收尾（合同收尾） | 关键干系人对项目章程的争论，应提交高层解决
提升项目成功的概率需要增加干系人的参与程度 | 确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程，主要作用是使验收过 程具有 客观性；同时通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。项 目经理在确认范围过程中对已经完成但未通过正式验收的可交付成果及其未通过验收的原 因进行记录和分析，并针对这些可交付成果提出变更请求以进行缺陷补救
变更管理计划，为管理变更控制过程提供指导，记录变更控制委员会（ CCB）的 情 况。